| СОГЛАСОВАНО Заведующий отделом образования администрации г.Гуково ________________ Лысенко Т.Г. «____»_______________2022г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СШ № 15 ____________________ Сычева Т.П. «__30__»__декабря_2022г. |
| --- | --- |

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения

независимой оценки качества условий оказания услуг

в МБОУ СШ № 15 в 2022г.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/ год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Не обеспечено функционирование следующей информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: - отсутствие технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить функционирование следующей информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: - отсутствие технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 01.02.2023г. | Емельяненко И.А., зам.директора по УВР, Шевченко М.В., учитель информатики |  |  |
| - II. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Отсутствуют: | Оборудовать с учетом доступности для инвалидов: | 01.09.2025 (при наличии финансирования) | Орлова О.О., зам директора по АХЧ |  |  |
| - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов |  |  |  |  |
| - сменные кресла-коляски | - сменные кресла-коляски |  |  |  |  |
| В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности отсутствует: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  |  |  |  |
| - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  |
| - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  |  |  |  |